## Forma-priedangos, KAS
PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Vidaus reikalų ministerijos projektų valdymo agentūros vadovo 2026 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. IV-15/2026 Priedas Nr. 1
X rajono savivaldybės administracija
(Projekto vykdytojo pavadinimas)
VRM-004-K-065 "Civilinės saugos projektų rėmimas X rajono savivaldybėje"
(Projekto Nr. ir pavadinimas)
PROJEKTO VEIKLŲ IR FINANSINIS GRAFIKAS
Pažangos priemonės Nr. 07-019-10-04-01 „Stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius“
| Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis (mėn.) | 12
Eil. Nr. | Projektinė veikla | Skirtas finansavimas, Eur | Faktinė vertė, Eur | Veiklos trukmė |  | Projekto veiklų vykdymo laikotarpis | [17 empty] | Sutaupymai, Eur
|  |  |  | pradžia | pabaiga | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 | 2027.01 | 2027.02 | 2027.03 | 2027.04 | 2027.05 | 2027.06 | 2027.07 | 2027.08 | 2027.09 | 2027.10 | 2027.11
1. | Civilinės saugos projektų rėmimas, stiprinant prevenciją, parengtį ir apsirūpinimą būtinų priemonių atsargomis | 120000 |  | 2026-05-04 | 2027-11-04 | 0 | 0 | 18220 | 0 | 31780 | 20000 | 12000 | 18000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Veiklos ataskaitos
Turtui |  | 95720 |  |  |  | Projekto veiklų vykdymo laikotarpis 2026.08: 18220; Projekto veiklų vykdymo laikotarpis 2026.10: 7500; Projekto veiklų vykdymo laikotarpis 2026.11: 20000; Projekto veiklų vykdymo laikotarpis 2026.12: 12000; Projekto veiklų vykdymo laikotarpis 2027.01: 18000; Projekto veiklų vykdymo laikotarpis 2027.04: 20000
Einamosioms išlaidoms |  | 24280 |  |  |  | Projekto veiklų vykdymo laikotarpis 2026.10: 24280

## Sheet2 (hidden)
Pasirinkite
Konstrukcijų ekspertizė
Statybos projekto parengimas
Evakuacinių išėjimų įrengimas, įskaitant evakuacinį apšvietimą
Įėjimo ir išėjimo pritaikymas riboto judumo asmenims
Apsauginių skydų langams (apsaugoti nuo stiklo šukių) įrengimas ar langų užmūrijimas
Konstrukcijų stiprinimas, jeigu jos atlaiko mažesnes apkrovas, nei nustatyta Statybos reglamente
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos arba autonominio dūmų signalizatoriaus įrengimas
Vėdinimo sistemos įrengimas ar sutvarkymas
Rezervinio elektros energijos tiekimo iš rezervinio energijos šaltinio sistemos (elektros generatoriaus) įrengimas
Pasirinkite
Sulankstomos lovos
Miegmaišiai ir (arba) patalynės komplektai
Talpyklos geriamajam vandeniui sukaupti
Asmens higienos ir sanitarinių priemonių (tualetinis popierius, rankšluosčiai, muilas, dezinfekcinis skystis ir pan.) rinkiniai
Kėdės ir (arba) suolai
Baldai daiktams susidėti
Elektros generatoriai
Pirmosios pagalbos rinkiniai